## INSTRUCCIONES
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
GUÍA DE LLENADO PARA EL TÉCNICO
¦ Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
Este libro contiene 7 formularios que el técnico debe completar al final de la marea. Las celdas resaltadas indican qué tipo de información va en cada lugar.
LEYENDA DE COLORES
Celda de Entrada — El técnico debe escribir aquí.
Celda Calculada — Valor automático. No modificar.
Encabezado — Solo lectura (título de sección o cabecera).
Acento / Resaltado — Información clave (totales, métricas).
Celda Neutra — Referencia, no requiere llenado.
FORMULARIOS INCLUIDOS
| INFORME SEMANAL | Datos generales de la marea, lecturas de horómetro al inicio y al cierre, control del próximo overhaul, desglose semana por semana de horas voladas, y registro de inspecciones rutinarias realizadas.
| NO RUTINAS | Un bloque por cada trabajo no rutinario efectuado durante la marea: fecha, lecturas, novedad, gestión y material utilizado.
| TRABAJOS PENDIENTES | Listado priorizado (ALTA / MEDIA / BAJA) de trabajos por ejecutar.
| CONSUMO MATERIALES | Inventario de todos los materiales consumidos durante la marea.
| PEDIDOS | Solicitudes de pedido para la próxima marea, con descripción, P/N, cantidad y urgencia.
| HERRAMIENTAS | Estado de las herramientas calibradas. El campo ESTADO se calcula automáticamente según la fecha de vencimiento.
| CAMBIO FILTROS | Control de cada cambio de filtro del barco con fecha, tipo, razón y horómetro.
RECOMENDACIONES DE LLENADO
1. Llenar el INFORME SEMANAL antes que el resto de las hojas — los datos de marea y matrícula sirven de referencia.
2. Las fechas se escriben en formato DD/MM/AAAA (ejemplo: 04/01/2026).
3. Los horómetros, horas de aeronave y horas de motor se anotan con un decimal (ejemplo: 1453.4).
4. Si un campo no aplica, dejarlo en blanco. No escribir 'N/A' ni '0' para evitar errores en las fórmulas.
5. Al cerrar la marea, guardar el archivo con el formato: Mxx_AAAA_NOMBREBARCO_REPORTE_FINAL.xlsx (ejemplo: M01_2026_ORINOCO_REPORTE_FINAL.xlsx).
6. Conservar el archivo original y enviar copia firmada a oficina central.
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: |  | Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦

## INFORME SEMANAL
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
INFORME SEMANAL DE OPERACIONES
¦ Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MAREA Y AERONAVE
Código de Marea: | M02-2026 | B/M Atunero: | M/N CARONI 2 |  |  | Matrícula: | HP-1782 | S/N: | 2154
Fecha Inicio Marea: | 2026-05-26 | Fecha Fin Marea: |  |  |  | Fecha Reporte: | 2026-07-06 |  | Semana N°: | 6
DURACIÓN DE LA MAREA: |  |  |  |  | días | Equivalente en semanas:
2. LECTURA DE HORÓMETROS (Estado de la Aeronave)
| AL INICIO DE LA MAREA |  |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |  | HORAS MAREA
Parámetro | Valor (hrs) |  |  |  | Valor (hrs) |  |  |  | Diferencia (hrs)
Horómetro (HOBBS) | 1716 |  |  |  | 1962.2 |  |  |  | 246.2
Horas Totales Aeronave | 7779 |  |  |  | 8025.2 |  |  |  | 246.2
Horas Totales Motor | 949 |  |  |  | 1195.2 |  |  |  | 246.2
3. CONTROL DE INSPECCIÓN PRÓXIMA (Motor)
Próxima Inspección |  | Hrs al Último OH |  | Hrs al Próximo OH |  | Hrs Remanentes |  |  | Estado
INSP. 2200 HRS |  | 1195.2 |  | 2200 |  | 1004.8 |  |  | ✓ OK
4. DESGLOSE SEMANAL DE HORAS VOLADAS (Marea Actual)
Concepto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | TOTAL MAREA
Horómetro Inicia (hrs) | 1716 | 1742.1 | 1779 | 1832 | 1877.7 | 1930.5 |  |  |  | 1716
Horómetro Termina (hrs) | 1742.1 | 1779 | 1832 | 1877.7 | 1930.5 | 1962.2 |  |  |  | 1962.2
Horas Voladas en Semana | 26.1 | 36.9 | 53 | 45.7 | 52.8 | 31.7 |  |  |  | 246.2
Consumo de Aceite (Qts) | 13 | 15 | 28 | 36 | 20 | 18 |  |  |  | 130
Consumo Combustible (Gls) | 391.5 | 553.5 | 795 | 685.5 | 792 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 3693
5. INSPECCIONES RUTINARIAS REALIZADAS EN LA MAREA
# | Fecha | Horómetro | Hrs Aeronave | Hrs Motor | Tipo Inspección |  | Descripción / Observaciones
1 | 2026-06-01 | 1742.1 | 7805.1 | 975.1 | 25 HRS |  | Se efectuo inspeccion de 25hrs cambio de aceite 9 qts w-100 plus
2 | 2026-06-04 | 1762.3 | 7825.3 | 995.3 | 50 HRS |  | Se efectuo inspeccion de 50hrs cambio de aceite 9 qts w-100 plus, filtro aceite.CH48108-1, se limpio filtro de combustible (gascolector) y se limpiaron y rotaron bujias segun manual.
3 | 2026-06-10 | 1787.3 | 7850.3 | 1020.3 | 25 HRS |  | Se efectuo inpseccion 25hrs cambio de aceite 9 qts W100 PLUS
4 | 2026-06-13 | 1812.3 | 7875.3 | 1045.3 | 100 HRS |  | Se efectuo inspeccion 100 hrs segun manual operador. Se cambio filtro de aceite CH48108-1, cambio de aceite 9 qts W100 PLUS, se limpiaron y rotaron bujias, se limpio filtro de combustible (gascolector), se limpio filtro de aire y se giró, chequeo de compresion cyl-1. 80/70, cyl-3. 80/72, cyl-5. 80/74, cyl-2. 80/76, cyl-4. 80/78, cyl-6. 80/72.
5 | 2026-06-16 | 1837.3 | 7900.3 | 1070.3 | 25 HRS |  | Se efectuo inpseccion 25hrs cambio de aceite 9 qts W100 PLUS
6 | 2026-06-18 | 1852.3 | 7915.3 | 1085.3 | 50 HRS |  | Se efectuo inspeccion de 50hrs cambio de aceite .9qts w-100 plus, filtro aceite.CH48108-1, se limpio filtro de combustible (gascolector) y se limpiaron y rotaron bujias segun manual.
7 | 2026-06-21 | 1869.9 | 7932.9 | 1002.9 | Reparacion |  | Se reparo cableado electrico de la luz de navegacion trasera, quedando opertivo.
8 | 2026-06-22 | 1877.3 | 7940.3 | 1110.3 | 25 HRS |  | Se efectuo inpseccion 25hrs cambio de aceite 9 qts W100 PLUS
9 | 2026-06-24 | 1893.2 | 7956.2 | 1126.2 | Mantienimiento |  | Se cambio filtro de aire según M/M
10 | 2026-06-26 | 1909.6 | 7972.6 | 1142.6 | 100 HRS |  | Se efectuo inspeccion 100 hrs segun manual operador. Se cambio filtro de aceite CH48108-1, cambio de aceite 9 qts W100 PLUS, se limpiaron y rotaron bujias, se limpio filtro de combustible (gascolector), chequeo de compresion cyl-1. 80/70, cyl-3. 80/74, cyl-5. 80/75, cyl-2. 80/75, cyl-4. 80/76, cyl-6. 80/72.
11 | 2026-06-27 | 1915.2 | 7978.2 | 1148.2 | Reparacion |  | Se reemplazo motor del governador. P/N on: BZ47-5, P/N off: BZ76-2, S/N on: 6581, S/N off: 6180.
12 | 2026-06-28 | 1922.6 | 7985.6 | 1155.6 | Reparacion |  | Se reparo ducto de enfriammiento de la bateria.
13 | 2026-07-01 | 1936.1 | 7999.1 | 1169.1 | Reparacion |  | Se reparo tail rotor guard M/M= 4.400 seccion page 4.21
14 | 2026-07-02 | 1940.7 | 8003.7 | 1173.7 | 25 HRS |  | Se efectuo inpseccion 25hrs cambio de aceite 9 qts W100 PLUS.
15
16
17
18
19
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: | Sem 5: Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦

## NO RUTINAS
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
TRABAJOS NO RUTINARIOS EFECTUADOS EN MAREA
¦ Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
Registre cada trabajo no rutinario en un bloque numerado. Complete los campos amarillos. Use un bloque por evento.
NO RUTINA N° 01
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
NO RUTINA N° 02
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
NO RUTINA N° 03
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
NO RUTINA N° 04
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
NO RUTINA N° 05
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
NO RUTINA N° 06
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
NO RUTINA N° 07
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
NO RUTINA N° 08
Fecha: |  | HOBBS: | Hrs Aeronave: | Hrs Motor: |  | Técnico:
NOVEDAD:
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
MATERIAL UTILIZADO
# | Descripción |  | P/N | Cantidad | Observaciones
1
2
3
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: |  |  | Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦

## TRABAJOS PENDIENTES
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR
¦ Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
ÍTEM | PRIORIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | ESTADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: |  | Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦

## CONSUMO MATERIALES
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
CONSUMO DE MATERIALES EN MAREA
¦ Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
Marea: | M02-2026 | Matrícula: | HP-1782 | S/N: | 2154
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | P/N | REFERENCIA | CANTIDAD | OBSERVACIÓN
1 | ACEITE W100 PLUS |  |  | 130 | QTS
2 | COMBUSTIBLE |  |  | 3693 | GALONES
3 | FILTRO ACEITE CH48108-1 |  |  | 4
4 | FILTRO DE AIRE | B771-2 |  | 1
5 | GOVERNADOR | BZ47-5 | S/N: 6581 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL DE ÍTEMS CONSUMIDOS: |  |  |  | 5
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: |  |  | Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦

## PEDIDOS
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
SOLICITUD DE PEDIDOS PARA MAREA
Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
Marea: | M02-2026 | Matrícula: | HP-1782 | Fecha: | 2026-06-29
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | P/N | REFERENCIA | CANTIDAD | OBSERVACIÓN / URGENCIA
1 | FILTRO DE ACEITE | CH48108-1 |  | 6
2 | FILTRO DE AIRE | B-771-2 |  | 1
3 | FILTRO DE SISTEMA HIDRAULICO | AN6235-1A |  | 3
4 | TAIL ROTOR GUARD ASSY | D079-1 |  | 1 | MUESTRA RAJADURA EN EL EMPOTRE CON EL FUSELAJE
5 | ACEITE AEROSHELL W100PLUS |  |  | 20 | CAJAS
6 | ACOPLE DE MAGNETO DERECHO | 73000 |  | 1 | PARA MANTENER EN STOCK
7 | ACOPLE DE MAGNETO IZQUIERDO | 73013 |  | 1 | PARA MANTENER EN STOCK
8 | ROLLOS DE ALAMBRE 41 |  |  | 2
9 | CINTURON PILOTO | C628-6 |  | 1
10 | CINTURON COPILOTO | F628-1 |  | 1
11 | HEAD SET |  |  | 1
12 | ESPONJA DEL MICROFONO DEL HEAD SET |  |  | 2
13
14
15
16
17
18
19
20
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: |  |  | Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦

## HERRAMIENTAS
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
LISTADO DE HERRAMIENTAS CALIBRADAS
¦ Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | N° SERIE | ÚLT. REVISIÓN | VENCIMIENTO | ESTADO | COMENTARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: |  |  | Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦
Formulas:
ESTADO = IF([VENCIMIENTO]="","",IF([VENCIMIENTO]<TODAY(),"VENCIDA",IF([VENCIMIENTO]<TODAY()+30,"POR VENCER","VIGENTE")))

## CAMBIO FILTROS
EYES IN THE SKY. TONS IN THE NET. ¦ Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 16B - Ciudad de Panamá
CONTROL DE CAMBIO DE FILTROS DEL BARCO
¦ Aeronave: Robinson R44 Clipper I ¦ Operación: Localización Aérea de Cardúmenes
ÍTEM | FECHA | TIPO DE FILTRO | RAZÓN DEL CAMBIO | HOROMETRO | COMENTARIOS
1 | 2026-06-04 | CH48108-1 | 50 HRS | 1762.2
2 | 2026-06-13 | CH48108-1 | 100 HRS | 1812.3
3 | 2026-06-18 | CH48108-1 | 50 HRS | 1852.3
4 | 2026-06-26 | CH48108-1 | 100 HRS | 1909.6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Técnico Responsable: _______________________________ Firma: |  |  | Revisado por: _______________________________ Fecha:
© PACIFIC HELICOPTER SUPPLIES INC ¦ Documento de uso interno ¦ Tel: +507 69490444 ¦